## ББТО
ПЛАН
РАБОТЫ АДМИНИСТРАЦИИ БОЛЬШЕБОЛДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НА 2026 ГОД
БЛОК: БОЛЬШЕБОЛДИНСКИЙ ТО
№ | Наименование / Нац.проект/федеральный проект/ФАИП/АИП/ГосПрограмма /Муниципальная программа | Сроки (дата) | Финансирование, тыс.руб. |  |  |  |  | Кол-во создаваемых рабоч.мест, ед. | Доп.расходы, тыс.руб | Примечание (риски и пр.) | Ответственные лица
|  |  | ИТОГО по мероприятию | сумма, МБ | сумма, ОБ | сумма, ФБ | сумма, ВБ
1 | Ликвидация свалки между дд 32 и 35 по ул. Юбилейная в с. Большое Болдино | май 2026г. - сентябрь 2026г. | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 |  |  | Ожидание ден.средств (по прокуратуре, 8м3=24,3 тр | И.о.начальника Большеболдинского территориального отдела Ю.В. Баженова
2 | Ликвидация несанкционированной свалки бытовых отходов, расположенной по адресу: Нижегородская область, Большеболдинский муниципальный округ, с.Казариново | май 2026г. - сентябрь 2026г. | 3300 | 33 | 3267 | 0 | 0 |  |  | Ожидание ден.средств (владелец МБУ БХД) | И.о.начальника Большеболдинского территориального отдела Ю.В. Баженова
3 | Устройство площадки пожарного пирса в с.М.Казариново Большеболдинского муниципального округа Нижегородской области | май 2026г. - сентябрь 2026г. | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | И.о.начальника Большеболдинского территориального отдела Ю.В. Баженова
4 | Строительство детской площадки по ул. Смолина в с. Большое Болдино Нижегородской области | август 2026г. - сентябрь 2026г. | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 |  |  | Ожидание ден.средств (по сходам граждан) | И.о.начальника Большеболдинского территориального отдела Ю.В. Баженова
5 | Устройство забора в проулке между домами 45 и 47 по ул. Красная в с. Большое Болдино Нижегородской области | май 2026г. - август 2026г. | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 |  |  | Ожидание ден.средств (обращение граждан) | И.о.начальника Большеболдинского территориального отдела Ю.В. Баженова
6 | Текущий ремонт дороги по ул. Садовая в с. Большое Болдино Нижегородской области | апрель 2026г. - июнь 2026г. | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 |  |  | Ожидание ден.средств (по сходам граждан) | И.о.начальника Большеболдинского территориального отдела Ю.В. Баженова
7 | Текущий ремонт дороги по ул. Бульвар осенний (выезд на объездную дорогу) в с. Большое Болдино Нижегородской области | апрель 2026г. - июнь 2026г. | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 |  |  | Ожидание ден.средств (по сходам граждан) | И.о.начальника Большеболдинского территориального отдела Ю.В. Баженова
8 | Обустройство тротуара от дома 22 по ул. Пушкинская до дома 21А по ул. Восточная с. Большое Болдино Большеболдинского муниципального округа Нижегородской области | май 2026г. - сентябрь 2026г. | 2149,4 | 666.3 | 1483.1 | 0 | 0 |  |  | по Вам решать! | И.о.начальника Большеболдинского территориального отдела Ю.В. Баженова
9 | Текущий ремонт тротуара на участке автомобильной дороги 22 ОП РЗ К-0544 подъезд к с. Б.Болдино от а/д Ужовка - Б.Болдино - Салганы от ул. Красная д.19 до ул. Красная д.85 | апрель 2026г. - июнь 2026г. | 5928.6 | 296.4 | 5632.2 | 0 | 0 |  |  | Ожидание средств | И.о.начальника Большеболдинского территориального отдела Ю.В. Баженова
10 | Обустройство пляжной зоны в с. Большое Болдино для отдыха с географическими координатами 55.00777662, 45.31980456 | март 2026г. - август 2026г. | 2250 | 2250 | 0 | 0 | 0 |  |  | Оплата в январе 2026, работы выполнены в 2025г | И.о.начальника Большеболдинского территориального отдела Ю.В. Баженова
11 | Благоустройство сквера Школьный с тротуаром по улице Красной в с.Большое Болдино Большеболдинского муниципального округа Нижегородской области | апрель 2026г. - август 2026г. | 6628 | 1308.8 | 319.2 | 5000 | 0 |  |  | ФКГС | И.о.начальника Большеболдинского территориального отдела Ю.В. Баженова
12 | Текущий ямочный ремонт дорог в с. Большое Болдино м.о. Большеболдинский Нижегородской области | апрель 2026г. - июнь 2026г. | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | И.о.начальника Большеболдинского территориального отдела Ю.В. Баженова
13 | Капитальный ремонт тротуара по ул.Школьная в с.Большое Болдино, Большеболдинского территориального отдела администрации Большеболдинского муниципального округа Нижегородской области (ИТОГОВАЯ ОПЛАТА) | апрель 2026г. - сентябрь 2026г. | 1405.1 | 1405.1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | И.о.начальника Большеболдинского территориального отдела Ю.В. Баженова
14 | Оказание услуг по проведению мероприятий по отлову и содержанию собак без владельцев на территории Большеболдинского муниципального округа | январь 2026г. - ноябрь 2026г. | 151.8 | 151.8 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | И.о.начальника Большеболдинского территориального отдела Ю.В. Баженова
15 | Приобретение пескосоли для обработки дорог в зимнее время | январь 2026г. - декабрь 2026г. | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | И.о.начальника Большеболдинского территориального отдела Ю.В. Баженова
16 | Приобретение материалов для ремонта муниципальных дорог | январь 2026г. - декабрь 2026г. | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | И.о.начальника Большеболдинского территориального отдела Ю.В. Баженова
17 | Обслуживание дорог в зимнее время | январь 2026г. - декабрь 2026г. | 1413 | 1413 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | И.о.начальника Большеболдинского территориального отдела Ю.В. Баженова
18 | Приобретение сведотиодных ламп и прочего инвентаря по уличному освещению | январь 2026г. - декабрь 2026г. | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | И.о.начальника Большеболдинского территориального отдела Ю.В. Баженова
19 | Организация государственных праздников, проведение мероприятий и конкурсов на лучшее домовладение, цветники | январь 2026г. - декабрь 2026г. | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | И.о.начальника Большеболдинского территориального отдела Ю.В. Баженова
20 | Спил деревьев | январь 2026г. - декабрь 2026г. | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | И.о.начальника Большеболдинского территориального отдела Ю.В. Баженова
21 | Приобретение новогодних подарков для неорганизованных детей | январь 2026г. - декабрь 2026г. | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | И.о.начальника Большеболдинского территориального отдела Ю.В. Баженова
22 | Изготовление мемориальных досок для воинов СВО | апрель 2026г. - май 2026г. | 250 | 250 | [6 empty] | И.о.начальника Большеболдинского территориального отдела Ю.В. Баженова
| ИТОГО (в т.ч. внебюджет) |  | 28814.9 | 13113.4 | 10701.5 | 5000 | 0 | 0
| БЮДЖЕТНЫЕ |  | 28814.9 | 13113.4 | 10701.5 | 5000