АДМИНИСТРАЦИЯ

БОЛЬШЕБОЛДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 01.07.2026                                                                                      № 194-р

Об утверждении плана мероприятий по разработке бюджета Большеболдинского муниципального округа Нижегородской области на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов

В целях разработки бюджета Большеболдинского муниципального округа Нижегородской области на 2027 год и на плановый период 2028-2029 годов:

1.Утвердить прилагаемый план мероприятий по разработке бюджета Большеболдинского муниципального округа Нижегородской области на 2027 год и на плановый период 2028-2029 годов (далее - план мероприятий).

2.Руководителям структурных подразделений администрации Большеболдинского муниципального округа (субъектам бюджетного планирования) обеспечить разработку и представление материалов и документов в соответствии с утвержденным планом мероприятий.

3.В целях оперативного реагирования на изменения федерального бюджетного законодательства и оптимизации процесса работы по формированию бюджета Большеболдинского муниципального округа Нижегородской области на 2027 год и на плановый период 2028-2029 годов разрешить финансовому управлению администрации Большеболдинского муниципального округа Нижегородской области (далее – Финансовое управление Большеболдинского округа) корректировать сроки представления документов (материалов), предусмотренные планом мероприятий, и доводить их до ответственных исполнителей.

4.Финансовому управлению Большеболдинского округа (Е.Ю.Зубатова), Комитету по управлению муниципальным имуществом (И.Н. Мухреев) обеспечить контроль за выполнением данного распоряжения .

5.Управлению делами администрации округа (Макеева А.А.) обеспечить опубликование настоящего распоряжения в информационном бюллетене «Большеболдинский вестник» и размещение на официальном сайте администрации Большеболдинского муниципального округа Нижегородской области.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава местного самоуправления					А.А.Морозова

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

Большеболдинского муниципального округа

Нижегородской области

от 01.07.2026  №194-р

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по разработке бюджета Большеболдинского муниципального округа

Нижегородской области на 2027 год и на плановый период 2028-2029 годов

| № п/п | Наименование документа (материала) | Ответственный исполнитель | Срок представления (не позднее) | Куда представляется |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Прогноз доходов от использования муниципальной собственности и продажи муниципального имущества Большеболдинского муниципального округа на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов с приложением расчетов к прогнозу | Комитет по управлению муниципальным имуществом | 15 июня 2026 г. | Финансовое управление Большеболдинского округа |
| 2. | Прогнозная оценка администрируемых доходов на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов с указанием основных параметров расчета | Главные администраторы доходов | 12 июля 2026 г. | Финансовое управление Большеболдинского округа |
| 3. | Сведения по сети, штатам и контингентам социальной инфраструктуры в разрезе категорий работников | Субъекты бюджетного планирования | 15 июля 2026 г. | Финансовое управление Большеболдинского округа |
| 4. | Прогнозные значения основных показателей, характеризующих налогооблагаемую базу Большеболдинского муниципального округа на 2027-2029 годы | Отдел экономики и прогнозирования администрации Большеболдинского муниципального округа Нижегородской области | 1 августа 2026 г. | Финансовое управление Большеболдинского округа |
| 5. | Проведение сверки исходных данных, используемых для формирования «модельных бюджетов» на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов» с Министерством финансов Нижегородской области | Финансовое управление Большеболдинского округа | май-сентябрь 2026 г. |  |
| 6. | Проведение сверки исходных данных, используемых для формирования межбюджетных отношений на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов с Министерством финансов Нижегородской области | Финансовое управление Большеболдинского округа | Сентябрь 2026 г. |  |
| 7. | Лимиты потребления электрической и тепловой энергии, средняя стоимость потребляемой тепловой энергии (Гкал) для муниципальных учреждений и органов местного самоуправления на 2026-20279годы | Администрация Большеболдинского округа | 15 сентября 2026 г. | Финансовое управление Большеболдинского округа |
| 8. | Реестр утвержденных муниципальных программ Большеболдинского муниципального округа Нижегородской области и проектов муниципальных программ | Администрация Большеболдинского округа | 15 октября 2026 г. | Финансовое управление Большеболдинского округа |
| 9. | Методика планирования бюджетных ассигнований бюджета Большеболдинского муниципального округа Нижегородской области на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов | Финансовое управление Большеболдинского округа | 15 октября 2026 г. | Субъекты бюджетного планирования |
| 10. | Методические рекомендации по формированию реестров расходных обязательств на 2027 год на плановый период 2028 и 2029 годов | Финансовое управление Большеболдинского округа | 15 октября 2026 г. | Субъекты бюджетного планирования |
| 11. | Проект постановления администрации Большеболдинского муниципального округа «Об утверждении основных направлений бюджетной и налоговой политики в Большеболдинском муниципальном округе на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов» | Финансовое управление Большеболдинского округа | До 27 октября 2026г. | Администрация Большеболдинского муниципального округа |
| 12. | Прогнозные предельные объемы ассигнований на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов в разрезе субъектов бюджетного планирования | Финансовое управление Большеболдинского округа | 30 октября 2026 г. | Субъекты бюджетного планирования |
| 13. | Бюджетные заявки и обоснования бюджетных ассигнований на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов | Субъекты бюджетного планирования | 5 ноября 2026 г. | Финансовое управление Большеболдинского округа |
| 14. | Формирование проектов муниципальных заданий и проектов нормативных затрат на оказание услуг (выполнение работ) на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов | Субъекты бюджетного планирования | 5 ноября 2026 г. |  |
| 15. | Предварительные (плановые) реестры расходных обязательств субъектов бюджетного планирования на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов | Субъекты бюджетного планирования | 5 ноября 2026 г. | Финансовое управление Большеболдинского округа |
| 16. | Утверждение Основных направлений бюджетной и налоговой политики в Большеболдинском муниципальном округе на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов» | Финансовое управление Большеболдинского округа | До 10 ноября 2026г. | Администрация Большеболдинского муниципального округа |
| 17. | Формирование проекта бюджета Большеболдинского муниципального округа на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов | Финансовое управление Большеболдинского округа | 10 ноября 2026 г. |  |
| 18. | Проекты постановлений администрации Большеболдинского муниципального округа о внесении изменений в муниципальные программы | Муниципальные заказчики-координаторы муниципальных программ | 10 ноября 2026 г. | Администрации Большеболдинскогомуниципального округа |
| 19. | Проект решения Совета депутатов Большеболдинского муниципального округа Нижегородской области «О бюджете Большеболдинского муниципального округа Нижегородской области на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов» | Финансовое управление Большеболдинского округа | 13 ноября 2026 г. | Администрация Большеболдинскогомуниципального округа |
| 20. | Паспорта (проекты паспортов) муниципальных программ Большеболдинского муниципального округа Нижегородской области, финансируемых в 2027 -2029 годах | Муниципальные заказчики-координаторы муниципальных программ | 13 ноября 2026 г. | Финансовое управление Большеболдинского округа |
| 21. | Согласование дополнительных нормативов отчислений от НДФЛ на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов с Министерством финансов Нижегородской области | Финансовое управление Большеболдинского округа | 14 ноября 2026 г. |  |
| 22. | Уточненные предварительные (плановые) реестры расходных обязательств субъектов бюджетного планирования на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов | Субъекты бюджетного планирования | В течение 15 дней после принятия решения о бюджете муниципального округа | Финансовое управление Большеболдинского округа |
| 23. | Прогноз социально-экономического развития Большеболдинского муниципального округа на среднесрочный период (на 2027 год и на период до 2029 года) | Администрация Большеболдинского муниципального округа | 15 ноября 2026 г. | Совет депутатов Большеболдинскогомуниципального округа Нижегородской области |
| 24. | Проект решения Совета депутатов Большеболдинского муниципального округа Нижегородской области «О бюджете Большеболдинского муниципального округа Нижегородской области на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов» | Администрация Большеболдинского муниципального округа | 15 ноября 2026 г. | Совет депутатов Большеболдинскогомуниципального округа Нижегородской области |
| 25. | Сводный предварительный (плановый) реестр расходных обязательств Большеболдинского муниципального округа Нижегородской области на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов | Администрация Большеболдинского муниципального округа | 15 ноября 2026 г. | Совет депутатов Большеболдинскогомуниципального округа Нижегородской области |
| 26. | Основные направления бюджетной и налоговой политики в Большеболдинском муниципальном округе Нижегородской области на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов | Администрация Большеболдинского муниципального округа | 15 ноября 2026 г. | Совет депутатов Большеболдинскогомуниципального округа Нижегородской области |