Годовой отчет за 2025 год

по исполнению муниципальной  программы

"Управление муниципальными финансами

Большеболдинского муниципального округа

Нижегородской области"

Раздел 1. Результаты использования бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы (подпрограммы)

В 2025 году на реализацию муниципальной программы "Управление муниципальными финансами Большеболдинского муниципального округа

Нижегородской области"  за счет всех источников направлено 12415,40      тыс.рублей в том числе:

на  подпрограмму «Организация и совершенствование бюджетного процесса Большеболдинского муниципального округа Нижегородской области» - 0,7 тыс.рублей на уплату процентов на приобретение или строительство жилья в рамках программы «Молодой семье-доступное жилье».

на  подпрограмму  «Обеспечение реализации муниципальной программы»   – 12414,7 тыс. рублей.

на подпрограмму  "Повышение эффективности бюджетных расходов  Большеболдинского муниципального округа Нижегородской области" средства не планировались и не направлялись.

на     подпрограмму «Повышение финансовой грамотности населения Большеболдинского муниципального округа Нижегородской области» средства не планировались и не направлялись.

Подпрограмма "Создание условий для эффективного выполнения собственных и передаваемых полномочий органами местного самоуправления муниципальных образований Большеболдинского муниципального округа Нижегородской области" в 2025 году  не реализуется в соответствии с Законом Нижегородской области от 4 мая 2022 года № 53-З «О преобразовании муниципальных образований Большеболдинского муниципального района Нижегородской области».

На реализацию программы были направлены средства местного бюджета. Расходы федеральных бюджетов, расходы государственных и территориальных фондов, юридических лиц и расходы за счет прочих источников на реализацию программы не производились.

Подробная информация об использовании бюджетных ассигнований представлена в таблицах 1.1. и 1.2.

Раздел 2. Результаты реализации мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы

В   настоящем   разделе освещены результаты реализации отдельных наиболее значимых мероприятий в разрезе подпрограмм.

1.Подпрограмма «Организация и совершенствование бюджетного процесса Большеболдинского муниципального округа Нижегородской области»

- формирование и исполнение  бюджета округа осуществлено в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса;

- проведена необходимая работа по формированию  бюджета округа  на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов на основе 17 муниципальных программ, с учетом 3 национальных проектов;

В рамках подготовки к формированию  бюджета округа на 2026-2028 годы  финансовым управлением:

- утвержден план мероприятий по разработке  бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов (распоряжение администрации Большеболдинского муниципального округа Нижегородской области от 23 июня 2025 г. №302-р);

- произведен расчет фонда заработной платы с использованием прогнозных показателей по сетям, штатам и контингентам социальной инфраструктуры в разрезе типов учреждений;

- разработаны и утверждены Основные направления бюджетной и налоговой политики на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов (постановление администрации Большеболдинского муниципального округа Нижегородской от 24 октября 2025 г. №564);

- разработан и утвержден Порядок планирования бюджетных ассигнований  бюджета Большеболдинского муниципального округа  на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов (приказ  финансового управления от 15.10.2025 г. №47);

- сформирован прогноз по основным параметрам бюджета 
на 2026-2028 годы;

В соответствии со сроками, установленными бюджетным законодательством муниципального округа проект решения Совета депутатов Большеболдинского муниципального округа "О бюджете Большеболдинского муниципального округа Нижегородской области на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов" 11 декабря 2025 года – принято решение Совета депутатов  Большеболдинского муниципального округа "О бюджете Большеболдинского муниципального округа Нижегородской области на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов"

Обеспечено предоставление бюджета в доступном для граждан формате - формирование информационного сборника  "Бюджет для граждан" по проекту   бюджета округа и по отчету об исполнении  бюджета округа.

- своевременно разработаны и приняты нормативные акты, касающиеся вопросов регулирования и методологического обеспечения бюджетного процесса в 2025 году и на 2026-2028 годы;

- созданы условия для увеличения поступлений налоговых и неналоговых доходов  бюджета Большеболдинского муниципального округа Нижегородской области (прирост налоговых и неналоговых поступлений в  бюджет округа к 2024 году составил 21,0 % или  49376,6 тыс. рублей);

- в полном объеме обеспечено своевременное исполнение всех принятых расходных обязательств, в первую очередь  по выплате заработной платы работникам бюджетной сферы;

- освоение средств  бюджета округа, предусмотренных в течение года на реализацию мероприятий 2 национальных проектов, составило 89,6% от запланированной суммы;

- обеспечено ежемесячное и ежеквартальное формирование и своевременное предоставление отчетов об исполнении бюджета Большеболдинского муниципального округа Нижегородской области;

- в целях оптимизации и повышения эффективности бюджетных расходов, целевого использования средств бюджета, сокращения объемов дебиторской задолженности в течение года осуществлялось казначейское сопровождение государственных и муниципальных контрактов, а также перечисление получателям бюджетных средств по фактической потребности;

- в течение года проведено 4 контрольных мероприятия за соблюдением бюджетного законодательства при использовании бюджетных средств, 2 контрольных мероприятия в сфере закупок;

- осуществлялось формирование и размещение на Едином портале бюджетной системы Российской Федерации ("Электронный бюджет") информации о бюджете и бюджетном процессе Большеболдинского муниципального округа Нижегородской области.

Организован технологический процесс приема, свода и автоматизированного контроля бухгалтерской отчетности муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений, главных распорядителей (получателей) бюджетных средств и передача в электронном виде сводных отчетных форм в  Министерство финансов Нижегородской области.

По уровню открытости бюджетных данных, по оценке проведенной Министерством финансов Нижегородской области за 2024 год Большеболдинский муниципальный округ занял 1 место.

Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы "Управление муниципальными финансами Большеболдинского муниципального округа Нижегородской области" в 
2025 году представлены в таблице 2.

2.Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов                          Большеболдинского муниципального округа Нижегородской области»

По результатам деятельности и итогам за 2025 год были проведены:

- мониторинг качества финансового менеджмента, осуществляемого главными администраторами средств  бюджета округа;

В целях повышения прозрачности и открытости бюджетного процесса продолжена практика формирования информационного сборника  "Бюджет для граждан", в котором наглядно и в доступной для граждан форме представлены доходы и расходы бюджета, приоритетные направления расходования бюджетных средств, результаты оказания муниципальных услуг гражданам, социально-экономические показатели округа.

Проведены публичные слушания по проектам решений Совета депутатов "Об исполнении  бюджета Большеболдинского муниципального округа за 2024 год" и "О  бюджете Большеболдинского муниципального округа Нижегородской области на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов".

В течение 2025 года был организован технологический процесс приема, свода и автоматизированного контроля бухгалтерской отчетности муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений, главных распорядителей (получателей) бюджетных средств и передача в электронном виде сводных отчетных форм в Минфин Нижегородской области.

Осуществлена работа по публикации информации в формате открытых данных на официальном сайте администрации Большеболдинского муниципального округа в разделе «Финансы и бюджет» .

Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы "Управление муниципальными финансами Большеболдинского муниципального округа Нижегородской области" в 
2025 году  представлены в таблице 2.

3.Подпрограмма «Повышение финансовой грамотности населения Большеболдинского муниципального округа Нижегородской области». (разработана  и утверждена в составе муниципальной программы постановлением администрации Большеболдинского муниципального округа Нижегородской области от 02.03.2023 № 122).

В рамках реализации плана мероприятий по повышению финансовой грамотности населения округа проведено  254 мероприятия, что выше уровня 2024 года на 59 мероприятий, в которых приняли участие 1614 человек или на   499 человек.

в том числе:

- для граждан старшего поколения на базе отделений дневного пребывания в ГКУНО «Управление социальной защиты населения Большеболдинского муниципального округа»  проведено 15 мероприятий по различным темам финансовой грамотности. Приняло  участие в мероприятиях 400 человек;

- для учашихся  школ и дошкольных организациях проведено 234 мероприятия в которых приняли участие 1028 человек;

- для студентов Большеболдинского сельскохозяйственного техникума проведено 5 мероприятия в которых приняли участие 186 человек.

Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы  «Управление муниципальными финансами Большеболдинского муниципального округа Нижегородской области» в 2025 году представлены в Таблице  2.

Раздел 3. Итоги реализации муниципальной программы, достигнутые за 2025 год

В 2025 году основные индикаторы и непосредственные результаты муниципальной программы выполнены.

Доходы бюджета муниципального округа на душу населения составил 192,7 тыс. рублей  при запланированном показателе более 46 тыс.рублей. Перевыполнение показателя связано с приростом доходов к уровню 2024 года на 43,5%, сложившегося за счет роста поступлений налоговых и неналоговых доходов, безвозмездных поступлений.

Доля расходов бюджета муниципального округа, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета округа составила 92,9 % при запланированном показателе 90%.

Отношение объема муниципального долга к доходам бюджета округа без учета безвозмездных поступлений из областного бюджета к общему  объему доходов бюджета составляет 0% (находится на безопасном уровне).

Формирование  бюджета округа  на 2026 и на плановый период 2027 и 2028 годов осуществлено с учетом требований бюджетного законодательства, годовая отчетность об исполнении  бюджета за 2025 год сформирована и предоставлена в сроки, установленные Минфином Нижегородской области.

По итогам 2025 года доходы  бюджета округа составили 1926  817,3  тыс. руб., расходы – 1911986,1 тыс. руб. Налоговые и неналоговые доходы составили 284598,5 тыс.рублей. Прирост налоговых и неналоговых доходов к прошлому году составил 21,0 % или  49376,6 тыс. рублей. Безвозмездные поступления в 2025 году получены в объеме 1 642 218,8 тыс.рублей.

Увеличение поступлений налоговых и неналоговых доходов сложилось за счет увеличения поступлений налога на доходы физических лиц,  дохода от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, налога на имущество.

Расходы бюджета округа  к уточненному годовому плану исполнены на 89,6 % и на 28,7%   (на 549430,2 тыс.рублей) превышает уровень 2024 года.

Обеспечено финансирование всех принятых расходных обязательств.

В 2025 году Большеболдинский муниципальный округ участвовал в реализации 2 национальных проектов : «Молодежь и дети», «Инфраструктура для жизни» на общую сумму 168672,6  тыс.рублей.

Наибольший удельный вес в расходах занимают отрасли – жилищно- коммунальное хозяйство (39,8%), образование (25,7%) национальная экономика (18,3%).

Отклонение планируемых показателей расходов  бюджета (за исключением расходов, осуществляемых за счет целевых межбюджетных трансфертов) от фактических расходов составляет 20% что превышает запланированный уровень (не более 5%). Отклонение показателя произошло за счет  недопоступления безвозмездных поступлений (дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности и прочих безвозмездных поступлений юридических лиц).

Бюджет округа за 2025 год исполнен с профицитом в объеме 14831,2 тыс.рублей.

Более подробно сведения о достижении плановых значений индикаторов достижения целей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы освещены в Таблице 3.

Раздел 4. Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу.

В 2025 году в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами Большеболдинского муниципальному  округа Нижегородской  области» внесены  2 изменения (постановлениями администрации   внесены изменения  от 18.02.2025 № 96, от 24.04.2025 № 224.) Внесение в основном связано  в целях приведения ассигнований на 2025 год в соответствие с последней редакцией решения Совета депутатов о  бюджете Большеболдинского муниципального округа  на 2025-2026 годы и на 2026 год в соответствие с решением Совета депутатов "О  бюджете Большеболдинского муниципального округа  на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов".

Раздел 5. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Предложение – продолжить реализацию муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Большеболдинского округа Нижегородской области»  в 2026 - 2028 годах.

Зам.начальника финансового управления                                     Е.Ю.Зубатова

Исполнители:

Кузьмина С.Ю.