УТВЕРЖДЕН

Приказом Управления культуры и спорта

администрации Большеболдинского

муниципального округа Нижегородской области

от 05.02.2026г. № 10-П

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие физической культуры и спорта в Большеболдинском муниципальном округе Нижегородской области»

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы/ мероприятий в рамках основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель | Срок |  | Непосредственный результат (краткое описание) |  |  |  | Финансирование на очередной финансовый год, тыс. руб. |  |  |  | Финансирование на первый год планового периода, тыс. руб. |  |  |  | Финансирование на второй год планового периода |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начала реализации | Окончания реализации | Очередной год | 1 год планового периода | 2 год планового периода |  | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Местный бюджет | Прочие источники | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Местный бюджет | Прочие источники | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Программа «Развитие физической культуры и спорта в Большеболдинском муниципальном округе Нижегородской области» |  | 2026г | 2028г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Проведение физкультурно-массовых мероприятий среди различных категорий населения и спортивно-массовых мероприятий с ОУ округа, участие в районных соревнованиях по видам спорта | АНО «Центр патриотического воспитания, спорта и молодежной политики» | 2026г | 2028г | Кол-во внутрирайонных соревнований - 155 ед. | Кол-во внутрирайонных соревнований 160 ед. |  | Кол-во внутрирайонных соревнований-160 ед. |  |  | 1 446,8 |  |  |  | 1 446,8 |  |  |  | 1 446,8 |  |
| 1.2. Разработка плана мероприятий поэтапного введения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «готов к труду и обороне» в Большеболдинском округе | Сектор по физкультуре и спорту | 2026г | 2028г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта | МАУК «Большеболдинский КДЦ» | 2026г | 2028г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта | АНО «Центр патриотического воспитания, спорта и молодежной политики» | 2026г | 2028г |  |  |  |  |  |  | 6 012,8 |  |  |  | 4 388,1 |  |  |  | 4 388,1 |  |
| 1.5. Предоставление спортивных баз ДЮСШ «Олимп» для соревнований различного уровня | ДЮСШ «Олимп» | 2026г | 2028г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1.6 Укрепление материально-технической базы | Управление культуры и спорта, МАУК «Большеболдинский КДЦ» | 2026г | 2028г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 Проведение областных и всероссийских соревнований по видам спорта, участие в Чемпионатах, Кубках, Первенствах Нижегородской области по хоккею, футболу, волейболу. Участие в соревнованиях по видам спорта согласно календарю и положения по видам спорта. | Сектор по физкультуре и спорту | 2026г | 2028г | Кол-во участников спортивных мероприятий областного регионального, всероссийского уровней- 380 чел. | Кол-во участников спортивных мероприятий областного регионального, всероссийского уровней- 500 чел. | Кол-во участников спортивных мероприятий областного регионального, всероссийского уровней- 500 чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 Сбор информации, отслеживание результативности выступления спортсменов | Сектор по физкультуре и спорту | 2026г | 2028г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. Обеспечение деятельности инструкторов по спорту территориальных отделов администрации Большеболдинского муниципального округа | Территориальные отделы администрации Большеболдинского муниципального округа | 2026г | 2028г |  |  |  |  |  |  | 3 759,1 |  |  |  | 3 667,8 |  |  |  | 3 759,1 |  |
| ИТОГО по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 218,7 |  |  |  | 9 502,7 |  |  |  | 9594,0 |  |

Координатор программы   Начальник М.В. Матвеева

Соисполнитель программы руководитель АНО «Центр патриотического воспитания, спорта и молодежной политики» А.Е. Сарапкин

Соисполнитель программы руководители территориальных отделов

Соисполнитель программы директор МАУК «Большеболдинский КДЦ» М.Н. Видяева