## Дороги
ПЛАН
РАБОТЫ АДМИНИСТРАЦИИ БОЛЬШЕБОЛДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НА 2026 ГОД
БЛОК: ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО
№ | Наименование / Нац.проект/федеральный проект/ФАИП/АИП/ГосПрограмма /Муниципальная программа | Сроки (дата) | Финансирование, тыс.руб. |  |  |  |  | Кол-во создаваемых рабоч.мест, ед. | Доп.расходы, тыс.руб. | Примечание (риски и пр.) | Ответственные лица
|  |  | ИТОГО по мероприятию | сумма, МБ | сумма, ОБ | сумма, ФБ | сумма, ВБ
1 | Ямочный ремонт дорог в с. Большое Болдино , протяженностью 500м | май - сентябрь 2026 | 500 | 500 | [6 empty] | Зам.главы администрации Ю.В.Ларцев
2 | Текущий ремонт дороги в с. Знаменка , протяженностью 200 м | май - сентябрь 2026 | 200 | 200 | [6 empty] | Зам.главы администрации Ю.В.Ларцев
3 | Текущий ремонт дороги в с.Молчаново - подъезд к кладбищу от д.15 ул.Свободы | май - сентябрь 2026 | 1200 | 1200 | [6 empty] | Зам.главы администрации Ю.В.Ларцев
4 | Текущий ремонт дороги в с. Новая Слобода ул. Советская от д.115 до д. 74, протяженностью 600 м | май - сентябрь 2026 | 1000 | 1000 | [6 empty] | Зам.главы администрации Ю.В.Ларцев
5 | Текущий ремонт в с. Большие Поляны ,ул. Сорокина от д.2 до д.18, протяженностью 300м | май - сентябрь 2026 | 1000 | 1000 | [6 empty] | Зам.главы администрации Ю.В.Ларцев
май - сентябрь 2026
6 | Текущий ремонт дороги подъезд к роднику д.Садовая, протяженностью 250 м | май - сентябрь 2026 | 600 | 600 | [6 empty] | Зам.главы администрации Ю.В.Ларцев
7 | Ямочный ремонт дороги в с.Черновское ул Заречная , протяженностью 1000 м | май - сентябрь 2026 | 300 | 300 | [6 empty] | Зам.главы администрации Ю.В.Ларцев
| ИТОГО (в т.ч. внебюджет) |  | 4800 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 0
| БЮДЖЕТНЫЕ |  | 4800 | 4800 | 0 | 0